## 1.资源配置信息
中台性能测试环境信息_20200528
序号 | 类型 | 服务器名称 | 地址 | 系统服务器CPU（最高） | 应用服务器MEM（最高） | 磁盘使用率 | 系统连接数 | 备注
1 | 服务端 | 会员相关服务 | 118.31.165.90 | 35.44% | 37.14% | 11% | 566
2 |  | 会员相关服务 | 47.97.33.162 | 24.41% | 60.07% | 11% | 1027
3 |  | 数据库服务器 | 47.97.8.147 | 120% | 34.11% | 95% | 197.73
4 | 压测机 | 阿里云PTS

## 2.性能测试计划
中台性能测试计划_20200528
序号 | 产品 | 任务 | 开始时间 | 完成时间 | 状态 | 备注
1 | 微商城 | 搭建测试环境，分析测试场景和业务接口 | 2020-05-25 | 2020-05-28 | 进行中
2 |  | 编写测试脚本（jmeter），准备测试数据 | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 进行中
3 |  | 执行测试 | 2020-06-08 | 2020-06-12
4 | 社群 | 搭建测试环境，分析测试场景和业务接口 | 2020-05-25 | 2020-05-28 | 进行中
5 |  | 编写测试脚本（jmeter），准备测试数据 | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 进行中
6 |  | 执行测试 | 2020-06-08 | 2020-06-12

## 3.微商城测试点
微商城性能测试点及指标_20200528
序号 | 产品 | 功能模块 | 业务场景(接口名称) | 接口地址 | 标杆商户数据采集（指标） |  |  |  | 商户数 | 中台并发数 （推算得出） | 备注
[5 empty] | 门店日活量 （个） | 门店高峰时长 （小时） | 响应时间 （需评估，例：<3S） | 门店数
1 | 微商城 | 首页 | 获取首页信息
2 |  |  | 获取门店信息
3 |  | 商品列表 | 查询商品信息
4 |  | 购物车 | 加入购物车
5 |  |  | 查询购物车信息
6 |  | 订单 | 提交订单
7 |  |  | 余额支付
8 |  | 个人中心 | 全部订单
9 |  |  | 代付款
10 |  |  | 进行中
12 | 会员中心 | 会员中心首页 | 登录（login）
13 |  |  | h5会员中心首页（centerIndexH5New）
14 |  |  | 获取会员服务配置（getCardApplyServicesByCardId）
15 |  |  | 查询微商城页面信息（queryVshopPageSet）
16 |  |  | 获取储值列表_getRechargeList
17 |  |  | 获取优惠券和购物车列表（getCouponAndShoppingCarList）
18 |  | 会员游乐园 | 游戏乐园展示（gameView）
19 |  |  | 游戏活动抽奖（luckDraw）
20 |  |  | 红包游戏抽奖次数设置_gameRedPacketCount
21 |  | 积分换券 | 查询积分商城兑换列表（queryExchangeList）
22 |  |  | 查看会员扩展信息（getMemberExInfo）
23 |  |  | 根据id查询兑换商品信息（queryExchangeInfo）
24 |  |  | 按照业务类型获取门店的接口（getStores）
25 |  |  | 兑换优惠（exchange）
26 |  |  | 根据id查询兑换商品信息（queryExchangeInfo）
27 |  |  | 查询基础积分规则（queryIntegralRule ）
28 |  |  | 根据查询条件分页获取会员积分记录（getMemberIntegralRecordPage）
29 |  | 核销券查询 | h5 小程序领券中心列表（getCenterListForH5）
30 |  | 领券中心 | 用户优惠券列表(分页)（getListForH5）
31 |  |  | 查询实物券核销状态（queryCouponStatus）
32 |  | 会员余额 | 获取会员余额,实际充值金额,赠送金额（getBalance）
33 |  |  | 获取余额、充值、消费记录（getTransRecord）
34 |  |  | 判断用户是否设置支付密码（checkMemberPwdIsSet）
35 |  |  | 获取储值列表（getRechargeList）
36 |  | 成长值 | 查看会员扩展信息（getMemberExInfo）
37 |  |  | 成长值分页获取成长值（getMemberGroupRecordPage）

## 4.社群测试点
社群性能测试点及指标_20200528
序号 | 产品 | 功能模块 | 业务场景(接口名称) | 接口地址 | 标杆商户数据采集（指标） |  |  |  | 商户数 | 中台并发数 （推算得出） | 备注
[5 empty] | 门店日活量 （个） | 门店高峰时长 （小时） | 响应时间 （需评估，如：<3S） | 门店数
1 | 微商城 | 首页 | 获取首页信息
2 |  |  | 获取门店信息
3 |  | 商品列表 | 查询商品信息
4 |  | 购物车 | 加入购物车
5 |  |  | 查询购物车信息
6 |  | 订单 | 提交订单
7 |  |  | 余额支付
8 |  | 个人中心 | 全部订单
9 |  |  | 代付款
10 |  |  | 进行中
12 | 会员中心 | 会员中心首页 | 登录（login）
13 |  |  | h5会员中心首页（centerIndexH5New）
14 |  |  | 获取会员服务配置（getCardApplyServicesByCardId）
15 |  |  | 查询微商城页面信息（queryVshopPageSet）
16 |  |  | 获取储值列表_getRechargeList
17 |  |  | 获取优惠券和购物车列表（getCouponAndShoppingCarList）
18 |  | 会员游乐园 | 游戏乐园展示（gameView）
19 |  |  | 游戏活动抽奖（luckDraw）
20 |  |  | 红包游戏抽奖次数设置_gameRedPacketCount
21 |  | 积分换券 | 查询积分商城兑换列表（queryExchangeList）
22 |  |  | 查看会员扩展信息（getMemberExInfo）
23 |  |  | 根据id查询兑换商品信息（queryExchangeInfo）
24 |  |  | 按照业务类型获取门店的接口（getStores）
25 |  |  | 兑换优惠（exchange）
26 |  |  | 根据id查询兑换商品信息（queryExchangeInfo）
27 |  |  | 查询基础积分规则（queryIntegralRule ）
28 |  |  | 根据查询条件分页获取会员积分记录（getMemberIntegralRecordPage）
29 |  | 核销券查询 | h5 小程序领券中心列表（getCenterListForH5）
30 |  | 领券中心 | 用户优惠券列表(分页)（getListForH5）
31 |  |  | 查询实物券核销状态（queryCouponStatus）
32 |  | 会员余额 | 获取会员余额,实际充值金额,赠送金额（getBalance）
33 |  |  | 获取余额、充值、消费记录（getTransRecord）
34 |  |  | 判断用户是否设置支付密码（checkMemberPwdIsSet）
35 |  |  | 获取储值列表（getRechargeList）
36 |  | 成长值 | 查看会员扩展信息（getMemberExInfo）
37 |  |  | 成长值分页获取成长值（getMemberGroupRecordPage）

## 微商城性能测试数据采集
微商城性能测试点及指标_20200528
序号 | 产品 | 功能模块 | 业务场景(接口名称) | 接口地址 | 标杆商户数据采集（指标） |  |  |  | 商户数 | 中台并发数 （推算得出） | 备注
[5 empty] | 门店日活量 （个） | 门店高峰时长 （小时） | 响应时间 （需评估，例：<3S） | 门店数 |  |  |  | 并发数 | TPS | 响应时间 | 成功数 | 失败数 | 成功率 | 吞吐率 | 应用资源 | Nginx | 数据库 | redis | 压力机
1 | 微商城 | 首页 | 获取首页信息
2 |  |  | 获取门店信息
3 |  | 商品列表 | 查询商品信息
4 |  | 购物车 | 加入购物车
5 |  |  | 查询购物车信息
6 |  | 订单 | 提交订单
7 |  |  | 余额支付
8 |  | 个人中心 | 全部订单
9 |  |  | 代付款
10 |  |  | 进行中
12 | 会员中心 | 会员中心首页 | 登录（login）
13 |  |  | h5会员中心首页（centerIndexH5New）
14 |  |  | 获取会员服务配置（getCardApplyServicesByCardId）
15 |  |  | 查询微商城页面信息（queryVshopPageSet）
16 |  |  | 获取储值列表_getRechargeList
17 |  |  | 获取优惠券和购物车列表（getCouponAndShoppingCarList）
18 |  | 会员游乐园 | 游戏乐园展示（gameView）
19 |  |  | 游戏活动抽奖（luckDraw）
20 |  |  | 红包游戏抽奖次数设置_gameRedPacketCount
21 |  | 积分换券 | 查询积分商城兑换列表（queryExchangeList）
22 |  |  | 查看会员扩展信息（getMemberExInfo）
23 |  |  | 根据id查询兑换商品信息（queryExchangeInfo）
24 |  |  | 按照业务类型获取门店的接口（getStores）
25 |  |  | 兑换优惠（exchange）
26 |  |  | 根据id查询兑换商品信息（queryExchangeInfo）
27 |  |  | 查询基础积分规则（queryIntegralRule ）
28 |  |  | 根据查询条件分页获取会员积分记录（getMemberIntegralRecordPage）
29 |  | 核销券查询 | h5 小程序领券中心列表（getCenterListForH5）
30 |  | 领券中心 | 用户优惠券列表(分页)（getListForH5）
31 |  |  | 查询实物券核销状态（queryCouponStatus）
32 |  | 会员余额 | 获取会员余额,实际充值金额,赠送金额（getBalance）
33 |  |  | 获取余额、充值、消费记录（getTransRecord）
34 |  |  | 判断用户是否设置支付密码（checkMemberPwdIsSet）
35 |  |  | 获取储值列表（getRechargeList）
36 |  | 成长值 | 查看会员扩展信息（getMemberExInfo）
37 |  |  | 成长值分页获取成长值（getMemberGroupRecordPage）