## 使用说明
测试报告使用填写说明
一、测试报告 - 页面
1、测试系统名称&版本： - 系统名称：填写"系统代码"+"（系统名称）",如当前同版本涉及多个系统/模块测试，均需填写，以分号隔开。如DKDR-CMS（**通用管理）； - 版本号：填写‘建议上线版本号’，需体现含R的具体版本号，如DVDF-SESP V2.1；；
2、测试结论： - 根据测试实际情况，通过点击打勾方式选且仅选‘通过’或‘不通过’中一项；
3、测试基础信息： - 测试时间：填写当前版本测试时间，如2012.8.1 11：00-2012.8.6 16：00； - 参与测试地区：填写当前版本参与测试的用户所在区域，如总部财务本部，深圳区等； - 测试负责人：填写负责测试该系统的测试人员姓名； - 参与测试人员：填写当前版本参与测试的非测试组所有测试人员(包括IT人员及用户)
4、测试情况： - 需求编号： -问题编号：BUG管理系统问题编号； -测试结果：根据测试实际情况填写“测试通过”、“测试不通过”、“部分测试通过” R：代表UAT测试轮次，每轮次测试缺陷来源于每轮测试小结数据；
5、测试问题趋势分析： - R：代表测试轮次，每轮次测试缺陷来源于每轮测试小结数据； - 严重性： 编写测试服告时，只需将每轮测试缺陷数据填入上述单元格即可，图示展现会自动调整； - 大致分析：描述该版本测试XX轮，缺陷趋势呈现收敛/放大情况，某些缺陷修改异常等情况。(具体以JIRA或Mantis缺陷统计分析报表数据为准)； - 问题或缺陷明细：该版本缺陷总数XXX个，其中关键问题XX个，严重问题XX个，一般问题XX个，提示问题XX个，建议问题XX个，缺陷总数DI值，详见附件《问题明细》。(可通过EXCEL导出工具从Mantis直接导出)
6、遗留问题列表：在该列表中体现所有测试过程中发现并提交Mantis，且经验证未修正的问题清单。 - BUG编号：填写遗留缺陷的BUG编号； - 严重级别、DI、问题描述：均从《问题明细》表中相应字段获取； - 处理意见：填写针对未修正问题做何处理与用户、研发人员沟通并达成的共识信息；
7、信息安全测试情况： - 根据信息安全测试实际执行情况，通过点击打勾方式选且仅选‘已执行安全测试’或‘未执行安全测试’或‘无需执行安全测试’中一项，选择“已执行安全测试”项，需填写安全测试结论及提交信息安全部门提供的《安全测试报告》。 - 应用系统V1.0版本上线前，必须经过安全测试和源代码安全扫描，后续版本为1的整数倍时，必须经过安全测试。例如V1.0、V2.0、V3.0…等版本。
8、数据库测试情况： -如果版本发布需要执行数据库脚本，则必须执行数据库测试。在填写测试报告时，根据数据库测试实际执行情况，通过点击打勾方式选且仅选‘已执行数据库测试’或‘未执行数据库测试’或‘无需执行数据库测试’中一项，选择“已执行数据库测试”项。
9、上线风险评估： - 针对当前测试系统的测试版本，在测试过程中因各种原因未能开展测试的功能或场景，如在测试环境下不可测功能、可预知的风险等，需进行描述说明，方便发布人员查阅。

## 测试报告
测试报告
1、测试系统名称&版本
系统名称 | 慧猿CRM2.0&微餐厅 |  | 版本号 | CRM2.0.10
2、测试结论
测试结论
3、测试基础信息
测试时间 | 20190330-20200415 |  | 参与测试地区 | 深圳
测试负责人 | 董万虎、龙继洋 |  | 参与测试人员 | 董万虎、龙继洋
4. 测试情况
需求编号 / 问题编号 | 需求/问题描述 |  | 测试结果 | 测试人员 | 备注
餐饮慧猿CRM2.0、微餐厅月包物流配送以及商场优化 | 餐饮慧猿CRM2.0、微餐厅月包物流配送以及商场优化 |  | 通过 | 董万虎、龙继洋
5、测试问题趋势分析
测试轮次 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6
PC端 | 116 | 30 | 12 | - | - | -
-- | 0 | 0 | 0 | - | - | -
趋势图 | bar: R1
6.遗留问题列表
BUG编号 | R1: 严重级别; R2: 问题描述; R5: 处理意见
37998 | R1: 一般; R2: 门店地址是万象城，但是骑手的定位商家是在登良路 如图; R5: 等第三方修改优化
37931 | R1: 一般; R2: 骑手接单后，到店取货，这个时候如果用户还在订单状态界面， 微信还是会回调一个102回来，应该是回调个201; R5: 等第三方修改优化
37366 | R1: 一般; R2: 目前代码有点bug，如果余额不足当前订单金额的两倍， 就会出现下单失败但是闪送已经有订单的情况; R5: 等第三方修改优化
37359 | R1: 一般; R2: 第三方配送单，商家闪送后台取消来订单， 但是门店单据还是显示的等待分配骑手 如图; R5: 等第三方修改优化
35270 | R1: 一般; R2: 生产环境下单接口慢，偶发性接口响应时间超过两秒， 接口地址/api/crating/Order/SubmitOrder; R5: 优化改动比较困难，延期优化改动处理
无
7、信息安全测试执行情况
安全测试 执行情况 | R1: 是否执行安全性测试： 安全测试结论： 勾选“已执行安全测试”选项，需填写安全测试结论及《安全测试报告》。
8、数据库测试执行情况(有数据库脚本升级则必须执行)
性能测试 | R1: 在测试环境数据库的条件下查询在3s范围内
数据脚本测试执行情况 | R1: 是否执行数据库脚本测试： 数据库脚本测试结论： 勾选“已执行数据库测试”选项。
9、上线风险评估
小程序外卖配送对接第三方平台，第三方平台的bug可能导致客户使用有问题

## 已解决bug
Bug编号 | Bug标题 | 严重程度 | Bug状态 | 由谁创建 | 创建日期 | 影响版本 | 解决者 | 由谁关闭
37998 | 门店地址是万象城，但是骑手的定位商家是在登良路 如图 | 一般 | 激活 |  | 2020-04-14 | 2.0.10(#870)
37931 | 骑手接单后，到店取货，这个时候如果用户还在订单状态界面，微信还是会回调一个102回来，应该是回调个201 | 一般 | 激活 |  | 2020-04-14 | 2.0.10(#870)
37366 | 目前代码有点bug，如果余额不足当前订单金额的两倍，就会出现下单失败但是闪送已经有订单的情况 | 一般 | 激活 |  | 2020-04-10 | 2.0.10(#870)
37359 | 第三方配送单，商家闪送后台取消来订单，但是门店单据还是显示的等待分配骑手 如图 | 一般 | 激活 |  | 2020-04-10 | 2.0.10(#870)
35270 | 生产环境下单接口慢，偶发性接口响应时间超过两秒，接口地址/api/crating/Order/SubmitOrder | 一般 | 激活 |  | 2020-03-24 | crm_2.0.9(#810)

## 未解决bug
Bug编号 | Bug标题 | 严重程度 | Bug状态 | 由谁创建 | 创建日期 | 影响版本 | 解决者 | 由谁关闭
38190 | 后台门店设置却换了配送公司，这个时候下配送单，门店没有走第三方配送，走的是自配送 | 一般 | 已关闭 | 肖双 | 2020-04-15 | 2.0.10(#870)
38167 | 用户下单后，定位的商家地址显示的是微平台后台的商家地址，而达达骑手地址显示的是达达商家后台的地址 | 一般 | 激活 | 肖双 | 2020-04-15 | 2.0.10(#870)
38144 | 骑手接单后，这个时候商家取消订单，在未派工单中走线下派工，派工后，过了一会单据就从已派工变到了未派工 | 一般 | 已关闭 | 肖双 | 2020-04-15 | 2.0.10(#870)
38129 | 订单配送完成后，订单详情没有记录配送员信息 | 一般 | 已关闭 | 肖双 | 2020-04-15 | 2.0.10(#870)